## Acerca de (hidden)
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.

## SALUD
Proyeco - Juego de la Serpiente - Lógica de Programación
Abel Andrés Ortiz Haro | [6 empty] | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Fecha de inicio del proyecto: | 2025-06-30 | [6 empty] | junio | [6 empty] | julio | [27 empty] | agosto
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2025-06-30 to 2025-08-24
Descripción del hito | Categoría | Detalles | Asignado a | Progreso | Inicio | Fin | Días | time axis 2025-06-30 to 2025-08-24
S1 - Unidad 1 – Tema 1 |  |  |  | 100%
Selección del programa a desarrollar | Objetivo | Programa escojido - Snake: Juego de la serpiente - Simulación de desarrollo, entendiendo el problema | Abel Andrés Ortiz H. | 100% | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 7 | 2025-06-30: 2; 2025-07-01: 2; 2025-07-02: 2; 2025-07-03: 2; 2025-07-04: 2; 2025-07-05: 2; 2025-07-06: 2
Investigación de tipos de diagramas de funcionalidad y arquitectura | Según lo previsto | Investigación y elaboración de los diagramas | Abel Andrés Ortiz H. | 100% | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 7
Primer acercamiento al problema y planificación inicial | Hito | Juego de la serpiente - casos de uso y actores del sistema | Abel Andrés Ortiz H. | 100% | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 7 | bar: 2025-06-30 to 2025-07-06
S2 - Unidad 1 – Tema 2 |  |  |  | 100%
Selección del software a desarrollar | Objetivo | Juego de la serpiente | Abel Andrés Ortiz H. | 100% | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 7 | 2025-07-07: 2; 2025-07-08: 2; 2025-07-09: 2; 2025-07-10: 2; 2025-07-11: 2; 2025-07-12: 2; 2025-07-13: 2
Definición de la arquitectura general | Según lo previsto | Capa de presentación, Capa de lógica y Almacenamiento | Abel Andrés Ortiz H. | 100% | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 7
Realizar diagramas funcionales iniciales | Según lo previsto |  | Abel Andrés Ortiz H. | 100% | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 7
S3 - Unidad 2 – Tema 3 |  |  |  | 100%
Inicio del desarrollo del software / configuración del entorno | Según lo previsto | Adecuar Vscode + Importar librerias + Leer documentación | Abel Andrés Ortiz H. | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 7
Configuración de GitHub para el proyecto | Según lo previsto |  | Abel Andrés Ortiz H. | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 7
Desarrollo de diagramas de flujo para funcionalidades identificadas | Riesgo bajo |  | Abel Andrés Ortiz H. | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 7
S4 - Unidad 2 – Tema 4 |  |  |  | 100%
Desarrollo del programa seleccionado | Objetivo | Avance con definicion de variables y configuración de pygame | Abel Andrés Ortiz H. | 100% | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 7 | 2025-07-21: 2; 2025-07-22: 2; 2025-07-23: 2; 2025-07-24: 2; 2025-07-25: 2; 2025-07-26: 2; 2025-07-27: 2
Implementación de funcionalidades lógicas | Según lo previsto |  | Abel Andrés Ortiz H. | 100% | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 7
Agregar estructuras repetitivas donde sea necesario | Riesgo medio |  | Abel Andrés Ortiz H. | 100% | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 7
S5, S6 y S7 Unidad 3 - Tema 5 y 6 y Unidad 4 - Tema 7 |  |  |  | 100%
Aplicando técnicas de programación funcional | Según lo previsto |  | Abel Andrés Ortiz H. | 100% | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 7
Evaluación de codificación y optimización | Según lo previsto |  | Abel Andrés Ortiz H. | 100% | 2025-07-30 | 2025-08-04 | 5
Revisión de avances y ajustes finales del software | Según lo previsto |  | Abel Andrés Ortiz H. | 100% | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 7
Continuar con desarrollo y codificación avanzada | Según lo previsto |  | Abel Andrés Ortiz H. | 100% | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 7
Integrar funcionalidades más complejas | Según lo previsto |  | Abel Andrés Ortiz H. | 100% | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 5
Preparar comentarios y documentación interna | Según lo previsto |  | Abel Andrés Ortiz H. | 100% | 2025-08-17 | 2025-08-20 | 3
S8 - Unidad 4 - Tema 8 |  |  |  | 95%
Integración final del proyecto | Hito |  | Abel Andrés Ortiz H. | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-23 | 3 | bar: 2025-08-20 to 2025-08-22
Preparación de entrega en GitHub | Según lo previsto |  | Abel Andrés Ortiz H. | 100% | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 1
Documentación final: readme, explicación de código, objetivos y datos del proyecto | Riesgo bajo |  | Abel Andrés Ortiz H. | 100% | 2025-08-22 | 2025-08-24 | 2
Presentación final del software funcional | Riesgo alto |  | Abel Andrés Ortiz H. | 80% | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 1
0%
|  |  |  | 0% |  | 0
|  |  |  | 0% |  | 0
|  |  |  | 0% |  | 0
|  |  |  | 0% |  | 0
|  |  |  | 0% |  | 0
|  |  |  | 0% |  | 2025-08-24
|  |  |  | 0% |  | 2025-08-24
|  |  |  | 0% |  | 2025-08-24
2025-08-24
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.